## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO DE MATERIAIS/SERVIÇOS |  |  |  |  | DATA: agosto/2021 |  | VALIDADE DO ORÇAMENTO: 90 dias |  |  |  | 15ª REGIÃO DE POLÍCIA MILITAR COORDENADORIA REGIONAL DE LOGÍSTICA
OBRA/SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO DE MURO E CALÇADA NO CTPM DE TEÓFILO OTONI/MG |  |  |  |  | VERSÃO: CEET_02_AGOSTO2021 |  | ART Nº:
LOCAL: Rua Vereador Marcos Ananias Soares, nº 185, CEP: 39.801-126, Jardim Iracema, Teófilo Otoni/MG |  |  |  |  | DOCUMENTO: 01-03 |  | ANEXOS:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: DANYEL NERES PEREIRA, Engenheiro Civil, CREA-MG: 192.718/D |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 90 dias |  | VALOR TOTAL |  | 350327.2453
ITEM | FONTE | CÓDIGO FONTE | ELEMENTO ITEM (Portal MG) | DESCRIÇÃO E OBSERVAÇÕES |  | Unidade | Quantidade Total | Valor Unidade Sem BDI | BDI | Valor Unidade Com BDI | PESO % | VALOR TOTAL
1 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MOVIMENTAÇÕES E LOCAÇÕES | [6 empty] | 13.9384 | 48830.0062
1.1 | SETOP | ED-16660 | 39.22 | Instalação de Placa de Obra em chapa galvanizada (2,00 x 1,50 m) FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃO |  | m² | 3 | 187.49 | 1.25 | 234.3625 | 0.20069 | 703.0875
1.2 | MERCADO SINAPI SETOP | MERCADO, SINAP 93207, SETOP (IIO-LIG-010), SETOP (IIO-LIG-005) | 39.22 | Administração Local + Barracão para depósito em tábuas de madeira e cercamento com fita identificativa no local da obra + instalação de medidores de água e luz para serem contabilizados os gastos da Empresa durante execução da obra. Obs.: Administração para manutenção de 90 dias de obras. |  | und | 1 | 3910.97 | 1.25 | 4888.7125 | 1.3955 | 4888.7125
1.3 | SETOP | ED-50392 MOB-DES-020 | 39.22 | MOB-002 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos. OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 Obs.: São as despesas decorridas pela mobilização do canteiro de obras, inclusive transporte de materiais e mobílias |  | % | 0.5 | 1750 | 1.25 | 2187.5 | 0.62442 | 2187.5
1.4 | SETOP | ED-51110 TER-ESC-050 | 39.22 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) Obs.: referente ao desaterro e reaterro da calçada e rampa e outras escavações |  | m3 | 80 | 31.42 | 1.25 | 39.275 | 0.89688 | 3142
1.5 | SETOP | ED-51119 TER-ESC-095 | 39.22 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE COM DESCARGA DIRETA SOBRE CAMINHÃO Obs.: referente aos fundos do prédio principal e outras escavações |  | m3 | 310 | 6.83 | 1.25 | 8.5375 | 0.75547 | 2646.625
1.6 | SETOP | ED-51131 TRA-CAR-005 | 39.22 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL Obs.: referente às escavações manuais e outros entulhos |  | m3 | 120 | 31.42 | 1.25 | 39.275 | 1.3453 | 4713
1.7 | SETOP | ED-51125 TRA-CAÇ-015 | 39.22 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA Obs: referente às escavações e entulhos gerados na obra |  | m3 | 440 | 30 | 1.25 | 37.5 | 4.7099 | 16500
1.8 | SETOP e MERCADO | ED-50699 (PRE-ARV-015) MERCADO | 39.22 | CORTE DE ÁRVORE NATIVA COM MOTO-SERRA Ø >= 0,30M - ATÉ 1.000 UNIDADES Obs.: Árvores e raízes na rampa 02 para acesso à quadra e nos fundos do CTPM (inclui retirada dos tocos e raízes) |  | und | 9 | 73.82 | 1.25 | 92.275 | 0.23706 | 830.475
1.9 | SETOP | ED-51107 TER-ESC-035 | 39.22 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M Obs.: referente às escavações para grelha retangular na rampa 02 para acesso à quadra |  | m3 | 1.5 | 53.41 | 1.25 | 66.7625 | 0.028586 | 100.1437
1.10 | SETOP | ED-49883 HID-CXS-060 | 39.22 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) Obs.: caixas na rampa 02 para acesso à quadra |  | und | 3 | 335.36 | 1.25 | 419.2 | 0.35898 | 1257.6
1.11 | SETOP | ED-49888 HID-CXS-066 | 39.22 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X85CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) Obs.: duas caixas na rampa 02 para acesso à quadra Obs.: uma caixa será 80x80x48 e estará perto da rampa 03 |  | und | 3 | 427.91 | 1.25 | 534.8875 | 0.45805 | 1604.6625
1.12 | SETOP | ED-50106 HID-TUB-505 | 39.22 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES Obs.: ligação das caixas de drenagem |  | m | 8 | 89.85 | 1.25 | 112.3125 | 0.25647 | 898.5
1.13 | SETOP | ED-50105 HID-TUB-500 | 39.22 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES Obs.: ligação das caixas de drenagem e escoamento da calçada para rua |  | m | 72 | 44.63 | 1.25 | 55.7875 | 1.1466 | 4016.7
1.14 | SETOP | ED-51097 TER-ATE-015 | 39.22 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE obs: referente às partes necessárias para execução das rampas e calçadas |  | m3 | 80 | 53.41 | 1.25 | 66.7625 | 1.5246 | 5341
2 |  |  |  | REVITALIZAÇÃO DO MURO | [6 empty] | 31.2384 | 109436.5862
2.1 | SETOP | ED-50727 REV-CHA-005 | 39.22 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO |  | m² | 711 | 7.09 | 1.25 | 8.8625 | 1.7987 | 6301.2375
2.2 | SETOP | ED-50761 REV-REB-015 | 39.22 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO |  | m² | 806.2 | 26.27 | 1.25 | 32.8375 | 7.5568 | 26473.5925
2.3 | SETOP | ED-50514 PIN-SEL-005 | 39.22 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO |  | m² | 806.2 | 4.88 | 1.25 | 6.1 | 1.4038 | 4917.82
2.4 | SETOP | ED-50451 PIN-ACR-005 | 39.22 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) |  | m² | 1575.2 | 11.78 | 1.25 | 14.725 | 6.6209 | 23194.82
2.5 | SETOP | ED-50467 PIN-BOR-015 | 39.22 | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA EM REVESTIMENTO CIMENTÍCIO OU CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS Obs.: três faixas com cores distintas (azul, amarelo e vermelho padrão PMMG) e com 5cm de largura cada uma delas, conforme termo de referência. |  | m² | 84 | 25.38 | 1.25 | 31.725 | 0.76069 | 2664.9
2.6 | SINAP | 97624 | 39.22 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 obs.: próximo à rampa 02 |  | m3 | 0.225 | 78 | 1.25 | 97.5 | 0.006262 | 21.9375
2.7 | SETOP | ED-50943 SER-COR-030 | 39.22 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA Obs.: em torno das rampas 02 e 03 e nas escadas E2, E3 e E4 |  | m | 41.59 | 327.32 | 1.25 | 409.15 | 4.8573 | 17016.5485
2.8 | SINAP | 87242 | 39.22 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 Obs.: fachada principal do colégio |  | m² | 42.5465 | 180.01 | 1.25 | 225.0125 | 2.7327 | 9573.4943
2.9 | SETOP | ED-50676 PLU-RUF-010 | 39.22 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 20 CM Obs.: "chapéu de muro" a ser colocado em todo o muro externo e nas alvenarias para guarda corpo da rampa 03 e escada E2 |  | m | 267 | 28.6 | 1.25 | 35.75 | 2.7247 | 9545.25
2.10 | SETOP | ED-48231 ALV-TIJ-025 | 39.22 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO Obs.: complementação muros rampa 02 e escada E2 da quadra de forma a deixar a altura mínima final com 120cm |  | m² | 38.38 | 37.84 | 1.25 | 47.3 | 0.51819 | 1815.374
2.11 | SETOP | ED-50850 SEE-EST-045 | 39.22 | VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPA, APARENTE, ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA Obs.: 33,56m de viga na proporção 15x25cm; complementação muros da rampa 02 e escada E2 da quadra |  | m3 | 1.2585 | 1705.13 | 1.25 | 2131.4125 | 0.76568 | 2682.3826
2.12 | SETOP | ED-50842 SEE-EST-005 | 39.22 | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA Obs.: 11 pilares com aproximadamente 1,50m de altura na proporção 15x25cm; complementação muros rampa 02 e escada E2 da quadra |  | m3 | 0.61875 | 2504.52 | 1.25 | 3130.65 | 0.55294 | 1937.0897
2.13 | SETOP | ED-50395 MUR-BLO-005 | 39.22 | MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE, ESP.15CM, ALTURA DE 180CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) E PINGADEIRA EM CONCRETO Obs.: muro da rampa 3 |  | m | 7.93 | 332.12 | 1.25 | 415.15 | 0.93973 | 3292.1395
3 |  |  |  | REVITALIZAÇÃO DA CALÇADA | [6 empty] | 54.8232 | 192060.6529
3.1 | SETOP | ED-51144 URB-PAS-005 | 39.22 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA Obs.: passeio externo |  | m² | 360 | 55.66 | 1.25 | 69.575 | 7.1496 | 25047
3.2 | SINAP | 101091 | 39.22 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 Obs.: externo, inclusive espelho degraus |  | m² | 390 | 101.41 | 1.25 | 126.7625 | 14.1118 | 49437.375
3.3 | SETOP | ED-9071 | 39.22 | REVESTIMENTO NATADO LISO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO COM DESEMPENADEIRA METÁLICA, PREPARO MECÂNICO Obs.: acabamento externo nas duas faces da calçada na quina, largura 20cm |  | m² | 88.8 | 15.58 | 1.25 | 19.475 | 0.49365 | 1729.38
3.4 | SETOP | ED-50467 PIN-BOR-015 | 39.22 | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA EM REVESTIMENTO CIMENTÍCIO OU CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS Obs.: duas faixas na cor azul com largura de 20cm cada uma delas para pintura e acabamento da quina da calçada (as duas faces) |  | m² | 88.8 | 25.38 | 1.25 | 31.725 | 0.80416 | 2817.18
3.5 | SETOP | ED-48489 DEM-PIS-055 | 39.22 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO Obs.: referente a algumas partes da calçada externa e do pátio |  | m² | 60 | 13.66 | 1.25 | 17.075 | 0.29244 | 1024.5
3.6 | SETOP | ED-48473 DEM-MFC-010 | 39.22 | REMOÇÃO DE MEIO-FIO DE PEDRA(GNAISSE, BASALTO, ETC.) INCLUSIVE CARGA |  | m | 15 | 22.39 | 1.25 | 27.9875 | 0.11983 | 419.8125
3.7 | SETOP | ED-51143 URB-MFG-005 | 39.22 | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE GNAISSE COM REAPROVEITAMENTO |  | m | 75 | 45.62 | 1.25 | 57.025 | 1.2208 | 4276.875
3.8 | SINAP | 94273 | 39.22 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 |  | m | 70 | 38.46 | 1.25 | 48.075 | 0.9606 | 3365.25
3.9 | SETOP | ED-48502 DEM-REV-010 | 39.22 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO Obs.: hall recepção, seção da recepção e área em volta do platô das bandeiras |  | m² | 37 | 14.32 | 1.25 | 17.9 | 0.18905 | 662.3
3.10 | SETOP | ED-50543 PIS-CER-015 | 39.22 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO Obs.: hall de entrada da recepção e seção da recepção |  | m² | 28.8 | 57.08 | 1.25 | 71.35 | 0.58656 | 2054.88
3.11 | SETOP | ED-50774 ROD-GRA-015 | 39.22 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM GRANITO, CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA 10CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO Obs.: em torno da recepção (interna e externamente) e dentro da recepção |  | m | 43 | 29.04 | 1.25 | 36.3 | 0.44555 | 1560.9
3.12 | SETOP | ED-51002 SOL-GRA-005 | 39.22 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM Obs.: entrada e saída no hall da recepção, seção da recepção |  | m² | 1.22 | 211.48 | 1.25 | 264.35 | 0.092059 | 322.507
3.13 | SETOP | ED-50569 PIS-CON-020 | 39.22 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM Obs.: parte interna seção da recepção |  | m² | 4.8 | 45.41 | 1.25 | 56.7625 | 0.077773 | 272.46
3.14 | SETOP | ED-50566 PIS-CON-005 | 39.22 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM Obs.: parte interna seção da recepção |  | m² | 4.5 | 27.74 | 1.25 | 34.675 | 0.04454 | 156.0375
3.15 | SETOP | ED-51144 URB-PAS-005 | 39.22 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA Obs.: rampas 02 e 03, entrada externa para sala recepção e recomposição pátio |  | m² | 160 | 55.66 | 1.25 | 69.575 | 3.1776 | 11132
3.16 | SINAP | 101091 | 39.22 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 Obs.: rampas (01, 02, 03 e 04), entrada externa para sala recepção, escadas E1, E2, E3 e E4 (inclusive espelhos) e áreas acesso à quadra. |  | m² | 198 | 101.41 | 1.25 | 126.7625 | 7.1644 | 25098.975
3.17 | MERCADO | MERCADO | 39.22 | GRELHA FERRO FUNDIDO 30X100CM, COM CAIXILHO DE MODO A PERMITIR REMOÇÃO PERIÓDICA PARA LIMPEZA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SOBRE SOLO COM ARGAMASSA Obs.: grelha rampa 02 |  | und | 9 | 276.84 | 1.25 | 346.05 | 0.88901 | 3114.45
3.18 | SETOP | ED-51144 URB-PAS-005 | 39.22 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA Obs.: fundos |  | m² | 394 | 55.66 | 1.25 | 69.575 | 7.8248 | 27412.55
3.19 | MERCADO | MERCADO | 39.22 | GRELHA FERRO FUNDIDO 30X100CM, COM CAIXILHO DE MODO A PERMITIR REMOÇÃO PERIÓDICA PARA LIMPEZA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SOBRE SOLO COM ARGAMASSA Obs.: fundos e outros pontos |  | und | 83 | 276.84 | 1.25 | 346.05 | 8.1987 | 28722.15
3.20 | SETOP | ED-50846 SEE-EST-025 | 39.22 | ESCADA DE CONCRETO 20 MPA, APARENTE, ESPELHO = 16,3 CM, ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA Obs.: escada E2 acesso à quadra (seguir deguras e espelhos do levantamento arquitetônico) |  | m3 | 0.9956 | 2134.83 | 1.25 | 2668.5375 | 0.75838 | 2656.7959
3.21 | SETOP | ED-50852 SEE-EST-055 | 39.22 | ESCADA SOBRE O SOLO DEGRAUS APROXIMADAMENTE 50 X 16,5 CM Obs.: escadas E3 e E4 (seguir deguras e espelhos do levantamento arquitetônico) |  | m² | 2.8 | 121 | 1.25 | 151.25 | 0.12089 | 423.5
3.22 | SETOP | ED-48212 ALV-EST-005 | 39.22 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) Obs.: reparo pátio |  | m² | 2 | 141.51 | 1.25 | 176.8875 | 0.10098 | 353.775
TOTAL GERAL | [10 empty] | 100 | 350327.2453
BDI adotado = 25,00% - (SETOP 04/2021 e SINAPI 07/2021).
Considerar para os encargos sociais a composição apresentada pelas tabelas SETOP 04/2021 e SINAPI 07/2021 não desoneradas.
Referência: Tabelas não desoneradas SETOP abril/2021 e SINAPI julho/2021.
As marcas dos produtos apresentados na planilha são referenciadas em especificação de qualidade delimitadas pela PMMG.
O uso de materiais equivalentes poderá ser autorizada pelo fiscal após a apresentação de laudo técnico do fabricante, contendo os aspectos que permitam a comprovação da qualidade.
Para melhor execução dos serviços, a empresa contratada deverá seguir rigorosamente Projetos, Planilhas e Memorial Descritivo.
Teófilo Otoni-MG, 18 de agosto/2021.
|  |  | ___________________________________ |  | _______________________________________
|  |  | DANYEL NERES PEREIRA |  | POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
|  |  | Eng. Civil, CREA-MG: 192.718/D |  | CNPJ: 16.695.025/0001-97
|  |  | Responsável Técnico |  | Proprietário

## CÁLCULO DO BDI
Acórdão TCU 2622/2013 | [5 empty] | DATA: agosto/2021
VERSÃO: CEET_02_AGOSTO2021
DOCUMENTO: 02-03
CALCULO DO BDI - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Empreendimento- ART Nº MG20210511156
OBRA/SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO DE MURO E CALÇADA NO CTPM DE TEÓFILO OTONI/MG
LOCAL: Rua Vereador Marcos Ananias Soares, nº 185, CEP: 39.801-126, Jardim Iracema, Teófilo Otoni/MG
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3% | até | 5.5% |  | Administração Central (AC) | 4.5%
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.8% | até | 1% |  | Seguro e Garantia (S+G) | 0.8%
Risco (R) | De | 0.97% | até | 1.27% |  | Risco (R) | 0.97%
Despesas financeiras (DF) | De | 0.59% | até | 1.39% |  | Despesas financeiras (DF) | 0.59%
Lucro (L) | De | 6.16% | até | 8.96% |  | Lucro (L) | 7.99%
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% |  | Tributos (T) | 5.65%
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 2% |  | INSS desoneração (E) | 2%
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok
Risco (R) | ok
Despesas financeiras (DF) | ok
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E)) | [5 empty] | 25%
0
Teófilo Otoni-MG, 18 de agosto de 2021.
_____________________________________ |  |  | _____________________________________
DANYEL NERES PEREIRA, Eng. Civil |  |  | POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
CREA-MG: 192.718/D |  |  | CNPJ: 16.695.025/0001-97
CONSIDERAR PARA OS ENCARGOS SOCIAIS A COMPOSIÇÃO APRESENTADA PELA TABELA SINAPI 09/2016 E SETOP 06/2016 DESONERADAS.
AS MARCAS DOS PRODUTOS APRESENTADOS NA PLANILHA SÃO REFERENCIADAS EM ESPECIFICAÇÃO DE QUALIDADE DELIMITADAS PELA PMMG.
O uso de materiais equivalentes poderá ser autorizada pelo fiscal, após a apresentação de laudo técnico do fabricante, contendo os aspectos que permitam a comprovação da qualidade.
Para melhor execução do serviço a empresa deverá seguir rigorosamente Projetos, Planilha e Memorial Descritivo.

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [8 empty] | 15ª REGIÃO DE POLÍCIA MILITAR COORDENADORIA REGIONAL DE LOGÍSTICA
OBRA/SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO DE MURO E CALÇADA NO CTPM DE TEÓFILO OTONI/MG |  |  | DATA: agosto/2021 |  |  | PRAZO DA OBRA: 90 dias
LOCAL: Rua Vereador Marcos Ananias Soares, nº 185, CEP: 39.801-126, Jardim Iracema, Teófilo Otoni/MG |  |  | VERSÃO: CEET_02_AGOSTO2021 |  |  | ART Nº: MG20210511156
RESPONSÁVEL TÉCNICO: DANYEL NERES PEREIRA, Engenheiro Civil, CREA-MG: 192.718/D |  |  | DOCUMENTO: 03-03 |  |  | VALOR TOTAL |  | 350327.2453
ITEM | DESCRIÇÃO |  | Valor | Peso | Mês | 1 | Mês | 2 | Mês | 3
|  |  | R$ | % | Simples | Acumulado | Simples | Acumulado | Simples | Acumulado
1.1 | Instalação de Placa de Obra em chapa galvanizada (2,00 x 1,50 m) FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃO |  | 703.0875 | 0.20069 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
1.2 | Administração Local + Barracão para depósito em tábuas de madeira e cercamento com fita identificativa no local da obra + instalação de medidores de água e luz para serem contabilizados os gastos da Empresa durante execução da obra. Obs.: Administração para manutenção de 90 dias de obras. |  | 4888.7125 | 1.3955 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 66.66 | 33.34 | 100
1.3 | MOB-002 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos. OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 Obs.: São as despesas decorridas pela mobilização do canteiro de obras, inclusive transporte de materiais e mobílias |  | 2187.5 | 0.62442 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 100
1.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) Obs.: referente ao desaterro e reaterro da calçada e rampa e outras escavações |  | 3142 | 0.89688 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
1.5 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE COM DESCARGA DIRETA SOBRE CAMINHÃO Obs.: referente aos fundos do prédio principal e outras escavações |  | 2646.625 | 0.75547 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
1.6 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL Obs.: referente às escavações manuais e outros entulhos |  | 4713 | 1.3453 | 50 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100
1.7 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA Obs: referente às escavações e entulhos gerados na obra |  | 16500 | 4.7099 | 50 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100
1.8 | CORTE DE ÁRVORE NATIVA COM MOTO-SERRA Ø >= 0,30M - ATÉ 1.000 UNIDADES Obs.: Árvores e raízes na rampa 02 para acesso à quadra e nos fundos do CTPM (inclui retirada dos tocos e raízes) |  | 830.475 | 0.23706 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
1.9 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M Obs.: referente às escavações para grelha retangular na rampa 02 para acesso à quadra |  | 100.1437 | 0.028586 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
1.10 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) Obs.: caixas na rampa 02 para acesso à quadra |  | 1257.6 | 0.35898 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
1.11 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X85CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) Obs.: duas caixas na rampa 02 para acesso à quadra Obs.: uma caixa será 80x80x48 e estará perto da rampa 03 |  | 1604.6625 | 0.45805 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
1.12 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES Obs.: ligação das caixas de drenagem |  | 898.5 | 0.25647 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
1.13 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES Obs.: ligação das caixas de drenagem e escoamento da calçada para rua |  | 4016.7 | 1.1466 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
1.14 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE obs: referente às partes necessárias para execução das rampas e calçadas |  | 5341 | 1.5246 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
2.1 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO |  | 6301.2375 | 1.7987 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
2.2 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO |  | 26473.5925 | 7.5568 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100
2.3 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO |  | 4917.82 | 1.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
2.4 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) |  | 23194.82 | 6.6209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
2.5 | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA EM REVESTIMENTO CIMENTÍCIO OU CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS Obs.: três faixas com cores distintas (azul, amarelo e vermelho padrão PMMG) e com 5cm de largura cada uma delas, conforme termo de referência. |  | 2664.9 | 0.76069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
2.6 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 obs.: próximo à rampa 02 |  | 21.9375 | 0.006262 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
2.7 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA Obs.: em torno das rampas 02 e 03 e nas escadas E2, E3 e E4 |  | 17016.5485 | 4.8573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
2.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 Obs.: fachada principal do colégio |  | 9573.4943 | 2.7327 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100
2.9 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 20 CM Obs.: "chapéu de muro" a ser colocado em todo o muro externo e nas alvenarias para guarda corpo da rampa 03 e escada E2 |  | 9545.25 | 2.7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
2.10 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO Obs.: complementação muros rampa 02 e escada E2 da quadra de forma a deixar a altura mínima final com 120cm |  | 1815.374 | 0.51819 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
2.11 | VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPA, APARENTE, ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA Obs.: 33,56m de viga na proporção 15x25cm; complementação muros da rampa 02 e escada E2 da quadra |  | 2682.3826 | 0.76568 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
2.12 | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA Obs.: 11 pilares com aproximadamente 1,50m de altura na proporção 15x25cm; complementação muros rampa 02 e escada E2 da quadra |  | 1937.0897 | 0.55294 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
2.13 | MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE, ESP.15CM, ALTURA DE 180CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) E PINGADEIRA EM CONCRETO Obs.: muro da rampa 3 |  | 3292.1395 | 0.93973 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
3.1 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA Obs.: passeio externo |  | 25047 | 7.1496 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100
3.2 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 Obs.: externo, inclusive espelho degraus |  | 49437.375 | 14.1118 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100
3.3 | REVESTIMENTO NATADO LISO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO COM DESEMPENADEIRA METÁLICA, PREPARO MECÂNICO Obs.: acabamento externo nas duas faces da calçada na quina, largura 20cm |  | 1729.38 | 0.49365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
3.4 | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA EM REVESTIMENTO CIMENTÍCIO OU CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS Obs.: duas faixas na cor azul com largura de 20cm cada uma delas para pintura e acabamento da quina da calçada (as duas faces) |  | 2817.18 | 0.80416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
3.5 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO Obs.: referente a algumas partes da calçada externa e do pátio |  | 1024.5 | 0.29244 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
3.6 | REMOÇÃO DE MEIO-FIO DE PEDRA(GNAISSE, BASALTO, ETC.) INCLUSIVE CARGA |  | 419.8125 | 0.11983 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
3.7 | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE GNAISSE COM REAPROVEITAMENTO |  | 4276.875 | 1.2208 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
3.8 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 |  | 3365.25 | 0.9606 | 50 | 50 | 50 | 100 | 0 | 100
3.9 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO Obs.: hall recepção, seção da recepção e área em volta do platô das bandeiras |  | 662.3 | 0.18905 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
3.10 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO Obs.: hall de entrada da recepção e seção da recepção |  | 2054.88 | 0.58656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
3.11 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM GRANITO, CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA 10CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO Obs.: em torno da recepção (interna e externamente) e dentro da recepção |  | 1560.9 | 0.44555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
3.12 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM Obs.: entrada e saída no hall da recepção, seção da recepção |  | 322.507 | 0.092059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
3.13 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM Obs.: parte interna seção da recepção |  | 272.46 | 0.077773 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100
3.14 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM Obs.: parte interna seção da recepção |  | 156.0375 | 0.04454 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100
3.15 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA Obs.: rampas 02 e 03, entrada externa para sala recepção e recomposição pátio |  | 11132 | 3.1776 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100
3.16 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 Obs.: rampas (01, 02, 03 e 04), entrada externa para sala recepção, escadas E1, E2, E3 e E4 (inclusive espelhos) e áreas acesso à quadra. |  | 25098.975 | 7.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
3.17 | GRELHA FERRO FUNDIDO 30X100CM, COM CAIXILHO DE MODO A PERMITIR REMOÇÃO PERIÓDICA PARA LIMPEZA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SOBRE SOLO COM ARGAMASSA Obs.: grelha rampa 02 |  | 3114.45 | 0.88901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
3.18 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA Obs.: fundos |  | 27412.55 | 7.8248 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100
3.19 | GRELHA FERRO FUNDIDO 30X100CM, COM CAIXILHO DE MODO A PERMITIR REMOÇÃO PERIÓDICA PARA LIMPEZA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SOBRE SOLO COM ARGAMASSA Obs.: fundos e outros pontos |  | 28722.15 | 8.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
3.20 | ESCADA DE CONCRETO 20 MPA, APARENTE, ESPELHO = 16,3 CM, ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA Obs.: escada E2 acesso à quadra (seguir deguras e espelhos do levantamento arquitetônico) |  | 2656.7959 | 0.75838 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
3.21 | ESCADA SOBRE O SOLO DEGRAUS APROXIMADAMENTE 50 X 16,5 CM Obs.: escadas E3 e E4 (seguir deguras e espelhos do levantamento arquitetônico) |  | 423.5 | 0.12089 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
3.22 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) Obs.: reparo pátio |  | 353.775 | 0.10098 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
Total (%): |  |  | 100 |  | 17.5324 | 17.5324 | 38.079 | 55.6114 | 44.3886 | 100
Total (R$): |  |  | 350327.2453 | 100 | 61420.7959 | 61420.7959 | 133401.1047 | 194821.9006 | 155505.3447 | 350327.2453
Teófilo Otoni-MG, 18 de agosto/2021.
|  | _____________________________________ |  |  | _____________________________________
|  | DANYEL NERES PEREIRA, Eng. Civil |  |  | POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
|  | CREA-MG: 192.718/D |  |  | CNPJ: 16.695.025/0001-97